附件1

济源市市级财政评审争议调解办法

（试行）

为及时有效地解决部门预算项目和政府投资建设项目评审争议，确保评审工作公开、公平和公正，制定本办法。

第一条 本办法所称财政评审项目主要是指按《济源市预算评审管理办法（试行）》（济管财金〔2021〕44号）要求属于财政评审范围的项目。

第二条 本办法所称评审争议调解范围包括：

（一）工程量计算或人工、材料、机械价格等方面的争议。

（二）因定额套用、清单计价、行业定额选用等原因形成的争议。

（三）因评审政策不明确、合同约定未涉及等方面产生的争议。

（四）对招投标文件、合同条款或清单描述理解有歧义的争议。

（五）其他原因形成的争议。

第三条 评审争议调解程序

（一）评审中心在完成项目评审后，将《项目评审意见反馈表》反馈至项目单位。

（二）项目单位对《项目评审意见反馈表》存在争议的，在五个工作日内将不同意见反馈至评审中心，逾期未反馈的，视为无意见。

（三）评审中心根据争议调解范围，针对不同意见在三个工作日内与项目单位沟通解决，形成工作底稿。

（四）沟通后仍无法就不同意见达成一致的，项目单位需在三个工作日内提交《财政评审争议调解申请表》，如未按期提交《财政评审争议调解申请表》，视为同意《项目评审意见反馈表》，评审中心直接出具评审意见。

（五）评审中心根据《财政评审争议调解申请表》决定争议调解方式，部门会商在三个工作日内组织召开，专家论证在五个工作日内组织召开。

第四条 部门会商由评审中心组织，参加部门会商人员为项目单位代表、施工单位代表、承审社会中介机构、财政局相关工作人员，并形成《部门会商意见表》。

第五条 专家论证会由评审中心组织，专家论证办法另行制定。

第六条 部门会商或专家论证为项目评审争议解决的最终方式，在履行上述程序后，评审中心将根据《部门会商意见表》或专家论证结论出具项目评审意见。

第七条 评审中心要及时整理评审争议调解相关材料，将《财政评审争议调解申请表》、《部门会商意见表》、专家论证结论等材料存入项目评审档案。

第八条 未列入市级财政评审的项目，项目主管部门可参照本办法自行制定。

第九条 本办法由示范区财政局负责解释。

第十条 本办法自印发之日起施行，已送审未出具评审意见的项目适用本办法。

附表：1.《财政评审争议调解申请表》

2.《部门会商意见表》

附表1

财政评审争议调解申请表

项目名称
项目建设单位
项目基本情况
争议问题
问题描述及理由
争议调解方式	□部门会商□专家论证
项目单位意见
主管部门意见
预算评审中心项目

负责人意见
预算评审中心意见
财政分管领导意见

附表2

部门会商意见表

项目名称
项目建设单位
项目基本情况
争议问题及描述
召开时间
召开地点
解决方案
参加人员
备注